ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

๑.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     ๒๕,๕๐๐,๐๐๐     บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้      ๒๕,๕๐๐,๐๐๐     บาท

รายรับจริง                    ๓๓,๕๐๔,๐๔๑.๓๔ บาท

รายจ่ายจริง                   ๒๓,๒๙๒,๓๐๘.๙๔ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     ๒๙,๐๐๐,๐๐๐      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้     ๓๖,๒๗๘,๓๖๑      บาท

รายรับจริง                    ๓๓,๗๓๘,๘๑๔.๑๘  บาท

รายจ่ายจริง                   ๒๓,๕๕๑,๒๒๗.๘๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตั้งงบประมาณรายรับไว้    ๓๒,๕๐๐,๐๐๐      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้     ๓๒,๕๐๐,๐๐๐      บาท

รายรับจริง                    ๕๐,๐๗๔,๘๓๖.๙๕ บาท

รายจ่ายจริง                   ๔๔,๑๕๔,๗๕๙.๖๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตั้งงบประมาณรายรับไว้    ๔๘,๕๗๗,๕๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้     ๔๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ การประเมินผลการนำผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อให้การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ในภาพรวม โดยมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.๑  การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน   จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้งหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  (แบบที่ ๑)

๑.๒  การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน (แบบที่ ๒)

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ  ๑  ครั้ง

ระหว่างวันที่   ๑   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗   ถึงวันที่   ๓๑   กันยายน    ๒๕๕๘    โดยจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๘

๒.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือประชาชนในเขตตำบลกุดพิมาน   จำนวนทั้งสิ้น    ๑๐๐   คน

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  และรายยุทธศาสตร์   ดังนี้

๒.๑  แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตตำบลกุดพิมาน   รวมแบบสอบถาม   ๑๐๐    ฉบับ

๒.๒  แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในรายยุทธศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตตำบลกุดพิมาน   รวมแบบสอบถาม   ๑๐๐   ฉบับ

๓.  เครื่องมือที่ใช้

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วย

๓.๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบบที่๑)

เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

๓.๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แบบที่  ๒)

เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  และสามารถนำ ไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๔.  วิธีการรวบรวมข้อมูล

๔.๑  ติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแบบรายงาน เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร

๔.๒  ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อสังเกตการณ์  และเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ดำเนินการ

๔.๓ ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๔  รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

๕.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑  การขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พร้อมแผนดำเนินงานการติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

๕.๒  การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดแนวทาง   วิธีการในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๕.๓  การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  โดยจะเป็นการประเมินตนเอง       ตามแบบที่  ๑

๕.๔  การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมาน   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ตามแบบที่  ๒

๕.๙  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อพิจารณาและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๕.๑๐  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล      กุดพิมาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑๑  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน  ซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงาน การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงาน  เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

๑). การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

แบบที่  ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้  แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

ตารางที่   ๑

| ความพึงพอใจการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

๒.)  การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี มีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ –กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน    .

๒.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๓๑  กันยายน  ๒๕๕๘

ส่วนที่  ๒   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ตารางที่ ๒

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑/๒๕๕๘ |  | ปีที่ ๒/๒๕๕๙ |  | ปีที่ ๓/๒๕๖๐ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๔ | ๒๕,๕๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๗๗ | ๕๓๕,๙๖๗,๐๐๐ | ๓๙๒ | ๕๖๑,๕๓๗,๐๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๕ | ๔๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๘ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑๖ | ๑,๐๓๐,๐๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๒๕ | ๕,๔๐๘,๖๐๐ | ๒๑ | ๗,๔๐๓,๖๐๐ | ๑๖ | ๔,๘๔๓,๖๐๐ | ๖๒ | ๑๗,๖๕๕,๘๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๒,๖๒๕,๐๐๐ | ๑๔ | ๒,๖๙๕,๐๐๐ |
| ๕. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | ๓๘ | ๑๖,๑๓๐,๑๐๐ | ๓๐ | ๒๖,๒๘๗,๑๐๐ | ๓๓ | ๒๒,๕๘๖,๑๐๐ | ๑๐๑ | ๑๕,๐๐๓,๓๐๐ |
| รวม | ๘๔ | ๔๗,๔๘๘,๗๐๐ | ๕๙ | ๓๓,๙๖๐,๗๐๐ | ๔๔๒ | ๕๖๖,๔๗๑,๗๐๐ | ๕๘๕ | ๕๙๗,๙๒๑,๑๐๐ |

๒.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี   ๒๕๕๘

ตารางที่ ๓

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๔ | ๒๘.๕๗ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑๔ | ๑๖.๖๗ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑ | ๑.๑๙ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๕ | ๕.๙๕ |
| ๓. การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๑๘ | ๒๑.๔๓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๒๕ | ๒๙.๗๖ |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๒.๓๘ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๒ | ๒.๓๘ |
| ๕. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | ๒๕ | ๒๙.๗๖ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๓๘ | ๔๕.๒๔ |
| รวม | ๗๐ | ๘๓.๓๓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๘๔ | ๑๐๐ |

หมายเหตุ    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางที่  ๔

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม,งบสำรองจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๒ โครงการ | ๖.๘๖ | ๑๒ โครงการ | ๑๐.๓๔ | ๘,๑๖๗,๔๘๒ | ๑๗.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑ โครงการ | ๐.๐๓ | - | - | ๑๕,๐๕๐ | ๐.๐๓ |
| ๓. การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๑๖ โครงการ | ๑๑.๙๑ | ๒ โครงการ | ๒๕.๔๑ | ๑๗,๗๒๒,๘๓๕ | ๓๗.๓๒ |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ โครงการ | ๐.๐๕ | - | - | ๒๕,๐๐๐ | ๐.๐๕ |
| ๕. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | ๒๕ โครงการ | ๓๕.๕๔ | - | - | ๑๖,๘๗๕,๙๓๕.๙๐ | ๓๕.๕๔ |
| รวม | ๕๖ โครงการ | ๕๔.๓๙ | ๑๔ โครงการ | ๓๕.๗๕ | ๔๒,๘๐๖,๓๐๙.๙๐ | ๙๐.๑๔ |

หมายเหตุ    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.  จำนวนงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๒.  บางโครงการไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้   ความชำนาญเฉพาะด้านในการดำเนินงาน

๔.  ขาดวัสดุ   อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

๕.  สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินการบางโครงการ

๖.  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓.) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน   อำเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

- วัน/เดือน/ปี   ที่รายงาน        พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๕๘

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ตารางที่ ๕

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๔ | ๒๔ |
| ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๕ | ๑ |
| ๓. การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๒๕ | ๑๘ |
| ๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๒ |
| ๕. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี | ๓๘ | ๒๕ |
| รวม | ๘๔ | ๗๐ |

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘

ตารางที่  ๖

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑ | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำลงหนองตะไก้ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ ๘ | / | - | - | ๙๗,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สายทางโค้งยายพะไล | / | - | - | ๒๒๙,๐๐๐ | ๑๙๓,๐๐๐ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สายทางหลังโรงเรียน | / | - | - | ๒๙๘,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ สายทาง | / | - | - | ๒๘๗,๐๐๐ | ๑๕๖,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายบ่อขยะบ้านกุดพิมาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | / | - | - | ๓๔๑,๐๐๐ | ๒๓๐,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิงพิมาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านนายนนท์-นายนิตย์-นายอิทธิ) | / | - | - | ๒๒๒,๐๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านนายเด่น – นายสมบัติ) | / | - | - | ๒๙๔,๐๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านนายเที่ยง – นายครบ) | / | - | - | ๔๐๗,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายข้าง อบต. บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | / | - | - | ๒๐๘,๐๐๐ | ๑๓๕,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการ/กิจกรรมก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | - | - | / | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๑๑ | อุดหนุนสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด (โครงการรังวัดสอบแนวเขต) | / | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๓๙,๖๕๐ |
| ๑๒ | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด (โครงการขยายเขตไฟฟ้า) | / | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ๙๘๗,๙๔๘ |
| ๑๓ | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด (โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ) | / | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๙,๕๔๑ |

๑.๒  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางที่  ๗

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (สายโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ –หนองบัวตะเกียด) | / | - | - | ๒๙๐,๐๐๐ | ๒๘๓,๔๗๕ |
| ๒ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านดอนน้อย-กระทุ่มโพง) | / | - | - | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๓๕,๑๘๖ |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ ๑๒ (สายกุดพิมาน-สายสำนักพิมาน) | / | - | - | ๑๗๕,๐๐๐ | ๑๖๗,๙๙๒ |
| ๔ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ ๓ (สายรอบบ้านหนองกระเทียมเหนือ) | / | - | - | ๑๘๑,๐๐๐ | ๑๗๖,๐๔๑ |
| ๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านไร่ หมู่ที่ ๖ | / | - | - | ๒๘๖,๐๐๐ | ๒๑๕,๐๕๐ |
| ๖ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ ๘ (สายบ่อขยะ-นาแม่ใหญ่ทรัพย์-นาพ่อใหญ่เทียบ) | / | - | - | ๔๔๖,๐๐๐ | ๔๓๐,๐๙๙ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกระชาว ม.๔ -บ้านหลุง | / | - | - | ๓๗๒,๐๐๐ | ๓๗๑,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไร่ หมู่ที่ ๖ สายหนองมะขามโพรง | / | - | - | ๕๐๙,๐๐๐ | ๕๐๗,๕๐๐ |
| ๙ | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ cape seal หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๒ บ้านสำนักพิมาน | / | - | - | ๑,๘๘๒,๐๐๐ | ๑,๘๗๘,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ (สายบ้านผู้ช่วยอนันต์) | / | - | - | ๒๑๕,๐๐๐ | ๒๑๔,๐๐๐ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายโพธิ์) | / | - | - | ๑๘๔,๐๐๐ | ๑๘๓,๐๐๐ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ (สายบ้านนายช้อย) | / | - | - | ๓๑๕,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ |

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ตารางที่ ๘

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑ | โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ | - | - | / | ๕๐,๐๐๐ | - |
| ๒ | โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรและสนับสนุนชุด ตรวจวัดธาตุอาหารให้ดิน | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๕๐ |
| ๓ | โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน | - | - | / | ๒๐,๐๐๐ | - |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘

ตารางที่  ๙

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑ | โครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ | / | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๙,๘๑๐ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงานปลาเผาสะเดาหวาน ประจำปี ๒๕๕๘ | - | - | / | ๕๐,๐๐๐ | - |
| ๓ | โครงการ/กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ | - | - | / | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๔ | โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔,๘๐๐ |
| ๕ | โครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | / | - | - | ๘๖๘,๐๐๐ | ๘๒๓,๒๐๐ |
| ๗ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ | - | - | / | ๘๐,๐๐๐ | - |
| ๘ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ | - | - | / | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๙ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ | - | - | / | ๗๐,๐๐๐ | - |
| ๑๐ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดพิมาน | / | - | - | ๓๐๓,๘๐๐ | ๒๕๘,๑๘๘ |
| ๑๑ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ | / | - | - | ๑,๑๘๓,๐๐๐ | ๑,๐๘๔,๖๙๒ |
| ๑๒ | อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง ๕ แห่ง | / | - | - | ๒,๖๐๐,๐๐๐ | ๒,๔๕๖,๐๐๐ |
| ๑๓ | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน | / | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๘๐,๘๐๐ |
| ๑๔ | โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | - | - | / | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๑๕ | โครงการจัดอบรมภายในชุมชนในด้านอนามัยความสะอาดและโรคติดต่อ | - | - | / | ๕๐,๐๐๐ | - |
| ๑๖ | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | / | - | - | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๗ | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | / | - | - | ๒๒๕,๐๐๐ | ๑๑๒,๕๐๐ |
| ๑๘ | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในและวันหยุดช่วงปิดภาคเรียน | - | - | / | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๑๙ | โครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬากุดพิมานต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ | / | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๕,๕๘๕ |
| ๒๐ | โครงการ/กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ (อปพร.) อบต.กุดพิมาน ประจำปี ๒๕๕๘ | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๒๑ | โครงการ/กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อปพร. ของศูนย์ อปพร. ต.กุดพิมาน | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒๒ | โครงการ/กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี ๒๕๕๘ | / | - | - | ๔๐,๐๐๐ | ๓๐,๒๖๐ |
| ๒๓ | โครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. (ฝึกทบทวน) | / | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๐๖,๖๐๐ |
| ๒๔ | โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | - | / | ๕๐,๐๐๐ | - |
| ๒๕ | เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลกุดพิมาน | / | - | - | ๗๒,๐๐๐ | ๕๗,๖๐๐ |

๓.๒  โครงการจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินเฉพาะกิจ

ตารางที่   ๑๐

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑ | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลกุดพิมาน | / | - | - | ๑๐,๑๕๗,๖๐๐ | ๑๐,๑๕๗,๖๐๐ |
| ๒ | เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการโรคเอดส์ในตำบลกุดพิมาน | / | - | - | ๑,๙๑๐,๒๐๐ | ๑,๙๑๐,๒๐๐ |

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่   ๑๑

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑ | โครงการ/กิจกรรมท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | / | - | - | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | / | - | - | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ตารางที่   ๑๒

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| ๑ | โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | / | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๒๑,๒๑๒ |
| ๒ | โครงการ/กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) | - | - | / | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๓ | โครงการอบรม กฎหมาย น่ารู้คู่ประชาชน | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๑๗,๖๒๒ |
| ๔ | โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มพัฒนากองทุนบทบาทสตรี | - | - | / | ๔๐,๐๐๐ | - |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน | - | - | / | ๔๐๐,๐๐๐ | ๓๑๔,๖๔๐ |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง | / | - | - | ๔๐,๐๐๐ | ๘๒,๒๕๐ |
| ๗ | โครงการจัดทำวารสาร ผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๘ | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆฯ | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการ/กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - | - | / | ๑๕๐,๐๐๐ | - |
| ๑๐ | โครงการ/กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - |
| ๑๑ | โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๘ | - | - | / | ๕๐,๐๐๐ | - |
| ๑๒ | โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๒๔,๑๙๕ |
| ๑๓ | โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๓๒,๘๘๒ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างสุขา – พาสุข เพื่อคนพิการ | - | - | / | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๑๕ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๕๘ | / | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑๖ | โครงการ/กิจกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอด่านขุนทด | / | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๗ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | / | - | - | ๒๔๘,๐๐๐ | ๘๘,๑๕๘.๕๓ |
| ๑๘ | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | / | - | - | ๖,๕๗๓,๔๐๐ | ๕,๐๑๔,๒๔๔ |
| ๑๙ | ค่าจ้างชั่วคราว | / | - | - | ๘๒๓,๐๒๐ | ๗๗๕,๘๑๗ |
| ๒๐ | ค่าตอบแทน | / | - | - | ๑,๑๔๘,๔๐๐ | ๑,๐๑๖,๒๔๑.๕๐ |
| ๒๑ | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | / | - | - | ๓,๔๓๕,๑๒๐ | ๓,๔๓๕,๑๒๐ |
| ๒๒ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | / | - | - | ๗๔๐,๐๐๐ | ๔๗๔,๙๑๕ |
| ๒๓ | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | / | - | - | ๗๐,๐๐๐ | ๒๖,๔๗๕ |
| ๒๔ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | / | - | - | ๕๓๖,๕๐๐ | ๔๘๓,๖๓๒ |
| ๒๕ | ค่าวัสดุ | / | - | - | ๑,๐๓๐,๖๘๐ | ๒,๖๕๐,๓๖๗.๑๑ |
| ๒๖ | ค่าสาธารณูปโภค | / | - | - | ๒๒๖,๐๐๐ | ๓๑๗,๖๗๒.๗๖ |
| ๒๗ | ค่าครุภัณฑ์ | / | - | - | ๑,๙๙๗,๓๐๐ | ๑,๕๓๖,๙๗๒ |
| ๒๘ | สำรองจ่าย | / | - | - | ๔๒๒,๖๔๘ | ๒๐๒,๐๒๑ |
| ๒๙ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | / | - | - | ๑๔๐,๐๐๐ | ๒๘,๖๑๙ |
| ๓๐ | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | / | - | - | ๑๗๔,๑๓๒ | ๑๗๔,๑๓๐ |
| ๓๑ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | / | - | - | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ |

เชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่  ๑๓

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๐% | ๖๗% | ๓% |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๕% | ๗๐% | ๕% |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๕% | ๗๐% | ๕% |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๐% | ๗๖% | ๔% |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๙% | ๗๗% | ๔% |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑๘% | ๗๙% | ๓% |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๒๖% | ๖๗% | ๗% |
| ๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๒๒% | ๗๔% | ๔% |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๕% | ๗๕% | ๐% |
| ภาพรวม | ๒๓% | ๗๓% | ๔% |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ตารางที่  ๑๔

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๙๖ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๒๙ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๓ |
| ภาพรวม | ๘.๐๖ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ตารางที่ ๑๕

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๘.๑๐ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๐๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ภาพรวม | ๘.๑๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ตารางที่  ๑๖

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๘.๑๙ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๑ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๒๘ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๔๕ |
| ภาพรวม | ๘.๒๖ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ตารางที่  ๑๗

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๘.๑๒ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๙๕ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๑๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๘ |
| ภาพรวม | ๘.๑๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ตารางที่  ๑๘

| ความพึงพอใจ | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๘.๐๙ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๒๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๑๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ภาพรวม | ๘.๑๕ |

หมายเหตุ   จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ในภาพรวม

มีจำนวนทั้งสิ้น   ๑๐๐   คน   จากทั้ง  ๑๕  หมู่บ้าน

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม  มีจำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๘๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง  ๗๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓  และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้  ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๖๗ ของโครงการที่กำหนดไว้

ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม เปอร์เซ็นต์ หัวข้อ ที่ได้ความพึงพอใจมากที่สุด  คือหัวข้อที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๐% และเปอร์เซ็นต์ หัวข้อ ที่ได้ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือหัวข้อที่ ๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๘%  ส่วนในภาพรวมทุกหัวข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓%  ดังตารางที่  ๑๓

ความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละรายยุทธศาสตร์

๑ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุด  คือหัวข้อที่ ๘  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน ๘.๓๓  คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน ๗.๔๖ คะแนน สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๑  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๘.๐๖  คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน  ดังตารางที่  ๑๔

๒ )  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุด  คือหัวข้อที่ ๒  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน ๘.๓๔ คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ได้คะแนน ๘.๐๖ คะแนน  สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่  ๒   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๘.๑๘  คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน  ดังตารางที่  ๑๕

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุด  คือหัวข้อที่ ๘ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน  ๘.๔๕  คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๖  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ได้คะแนน  ๘.๑๔  คะแนน  สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๓  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๘.๒๖  คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน  ดังตารางที่  ๑๖

๔ )  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุด  คือหัวข้อที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน ๘.๓๙  คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่ ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ได้คะแนน ๘.๑๒  คะแนน  สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่  ๔   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๘.๑๘  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐   คะแนน  ดังตารางที่  ๑๗

๕ )  ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุด  คือหัวข้อที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน  ๘.๓๑ คะแนน และน้อยที่สุดคือหัวข้อที่  ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน  ๘.๐๕   คะแนน   สรุปความพึงพอใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่  ๕  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๘.๑๕  คะแนน  จากคะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน  ดังตารางที่ ๑๗

สำหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบจากผลการประเมินที่ได้ในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ - พอใจมาก แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลประสบความสำเร็จมาก

๒.๒ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน   ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีโดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งสามารถจำแนกตามปัญหา   ได้ดังนี้

๑.  มีการยื่นเสนอโครงการ/กิจกรรมเข้ามาเพิ่ม หลังจากที่ทำการจัดประชุมประชาคม และจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมาดำเนินการเพิ่มเติมแผนภายหลัง

๒.  จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้จะดำเนินการได้ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๓.  การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านทุกปี ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นลักษณะโครงการเล็กๆ เช่น การก่อสร้างถนน คสล. ระยะทางไม่กี่เมตร  แต่มีหลายๆ สายทั่วทุกหมู่บ้าน  เมื่อรวมกันแล้วต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก  ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการใหญ่ๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการพัฒนา

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑.  ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกความพึงพอใจ และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด

๒.  จัดทำโครงการ เสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๓.  ควรให้มีการนำเสนอโครงการใหญ่ๆ ที่เป็นผลงานชัดเจน โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  และแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

สรุป

จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๘             ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

๑. แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๘

๑.๑  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

ได้กำหนดโครงการไว้ทั้งหมด		๘๔  	โครงการ

ดำเนินการทั้งหมด			๗๐	โครงการ

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   	      				        ๒๔    	โครงการ

(๒) ด้านเศรษฐกิจ   				 		         ๑   	โครงการ

(๓) ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี				       ๑๘    	โครงการ

(๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			         ๒          โครงการ

(๕) การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี      		       ๒๕	โครงการ

รวมทั้งสิ้น      ๗๐    	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ    ๘๓.๓๓ %

๑.๒   จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย

ได้กำหนดงบประมาณไว้ทั้งหมด       	 ๔๗,๔๘๘,๗๐๐.๐๐   	บาท

ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด		 ๔๒,๘๐๖,๓๐๒.๙๐	บาท

คิดเป็นร้อยละ    ๙๐.๑๔ %   ของงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ปัญหาอุปสรรค

๑  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน

๒  บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้

๓ การใช้งบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใช้จ่าย

งบประมาณที่ดี

๔ การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตาม

แผนการดำเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

๒.  การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

๓. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง

๔. ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ