## ผด.6 งวดที่1
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | [13 empty] | งวดที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน | [13 empty] | งวดที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | เงินเหลือจำนวน | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | วันที่ |  | วันที่ |  | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |  | จำนวน (บาท) | วันที่ |  | (บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
1 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - |  | - |  | 1/2554 | 1953-10-01 | 1954-09-30 | / | 150000 | 1954-03-21 | / | 94809
2 | วัสดุอื่นๆ - อาหารเสริม (นม) อนุบาล 3 | - |  | - |  | 3/2554 | 1953-10-29 | 1954-03-10 | / | 278320 | 1954-03-28 | / | 138817
ขวบ ของโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง
3 | วัสดุอื่นๆ - อาหารเสริม (นม) อนุบาล 1 - | - |  | - |  | 3/2554 | 1953-10-29 | 1954-03-10 | / | 1397760 | 1954-03-28 | / | 592059
ป.6 ของโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง
4 | วัสดุกีฬา | - | x | - | x | 29/2554 | 1954-03-21 | 1954-03-26 | / | 112500 | 1954-03-24 | / | 12600
5 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำเอนก | 1954-03-03 | x | 3-14 มี.ค. 54 | x | 14/2554 | 1954-03-24 | 1954-05-22 | / | 196000 | - |  | 1000 | ยังไม่ดำเนินการแล้ว
| ประสงค์ (อบต.กุดพิมาน) ขนาดกว้าง 7.00 | [12 empty] | เสร็จ
เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบต.กุดพิมาน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัม
พันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย
| (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท ปลัด อบต.
| (นางวิชุดา พวงขุนทด) |  |  | (นางภูษิตา กำเนิดเขว้า) | [6 empty] | (วรชัย วุฒิสารสกุล)
6 | โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | -
ใช้ร่วมกันระหว่างบ้านโนนสง่า ม.2 บ้าน
โนนสะอาด ม.11 และบ้านโนนเจริญ ม.15
ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 | 1954-03-03 | x | 3-14 มี.ค. 54 | x | 13/2554 | 1954-03-17 | 1954-05-15 | / | 252000 | - |  | 500 | ยังไม่ดำเนินการแล้ว
| ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | [12 empty] | เสร็จ
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนใหญ่ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว
220 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ วางท่อ คสล.ศก. 0.40 เมตร
จำนวน 11 จุด ๆ ละ 4 ท่อน วางท่อ คสล.
ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดพิมานกำหนด)
| (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท ปลัด อบต.
| (นางวิชุดา พวงขุนทด) |  |  | (นางภูษิตา กำเนิดเขว้า) | [6 empty] | (วรชัย วุฒิสารสกุล)

## ผด.6 งวดที่2
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | [13 empty] | งวดที่ 1 (ต.ค. - มี.ค.)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน | [13 empty] | งวดที่ 2 (เม.ย. - ก.ย.)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | เงินเหลือจำนวน | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | วันที่ |  | วันที่ |  | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |  | จำนวน (บาท) | วันที่ |  | (บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
1 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | - |  | - |  | 1/2554 | 1953-10-01 | 1954-09-30 | / | 150000 | 1954-09-30 | / | -
2 | วัสดุอื่นๆ - อาหารเสริม (นม) อนุบาล 3 | - |  | - |  | 3/2554 | 1953-10-29 | 1954-03-10 | / | 278320 | 1954-09-27 | / | 592059
ขวบ ของโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง
3 | วัสดุอื่นๆ - อาหารเสริม (นม) อนุบาล 1 - | - |  | - |  | 3/2554 | 1953-10-29 | 1954-03-10 | / | 1397760 | 1954-09-27 | / | 138817
ป.6 ของโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง
4 | วัสดุกีฬา | - | x | - | x | 29/2554 | 1954-03-21 | 1954-03-26 | / | 112500 | 1954-03-24 | / | 12600
5 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำเอนก | 1954-03-03 | x | 3-14 มี.ค. 54 | x | 14/2554 | 1954-03-24 | 1954-05-22 | / | 196000 | 1954-06-01 | / | 1000
ประสงค์ (อบต.กุดพิมาน) ขนาดกว้าง 7.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบต.กุดพิมาน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัม
พันธ์ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย
| (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท ปลัด อบต.
| (นางวิชุดา พวงขุนทด) |  |  | (นางภูษิตา กำเนิดเขว้า) | [6 empty] | (วรชัย วุฒิสารสกุล)
6 | โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาขนาดใหญ่ | 1954-06-23 | x | 1954-07-12 | x | 15/2554 | 1954-08-08 | 1955-02-03 | x | 2550200 | - |  | - | รอเงินงบประมาณ
ใช้ร่วมกันระหว่างบ้านโนนสง่า ม.2 บ้าน
โนนสะอาด ม.11 และบ้านโนนเจริญ ม.15
ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 | 1954-03-03 | x | 3-14 มี.ค. 54 | x | 13/2554 | 1954-03-17 | 1954-05-15 | / | 252000 | 1954-04-01 | / | 500
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนใหญ่ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว
220 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำ วางท่อ คสล.ศก. 0.40 เมตร
จำนวน 11 จุด ๆ ละ 4 ท่อน วางท่อ คสล.
ศก. 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กุดพิมานกำหนด)
| (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท ปลัด อบต.
| (นางวิชุดา พวงขุนทด) |  |  | (นางภูษิตา กำเนิดเขว้า) | [6 empty] | (วรชัย วุฒิสารสกุล)